## Feuil1
Jeudi |  | Installation des infrastructures (Scènes, équipements, câbles, tables, etc…)
Vendredi
|  | League of Legends | PUBG | Hearthstone | Rocket League | CS GO
Samedi | 6h | Ouverture aux joueurs pour leur permettre de s'installer
Samedi | 7h | [5 empty] | Le tableau présente le déroulement des tournois dans les différents jeux.
Samedi | 8h | [5 empty] | Sur l'écran de la scène, il est possible de diffuser n'importe qu'elle partie présente sur ces créneaux.
Samedi | 9h | Ouverture aux visiteurs |  |  |  |  | Sachant que les finales se jouent entièrement sur scène.
Samedi | 10h | 1er tour des poules | 1ère partie | 1er tour | 3 tours | 1er tour des poules
Samedi | 11h | [5 empty] | Pour les créneaux où il n'y a pas de parties, il est possible de diffuser de la publicité ou de présenter diverses conférences.
Samedi |  | Pause publicitaire
Samedi | 11h10 | 2ème tour des poules | 2ème partie | 2ème tour | Finale | 2ème tour des poules | Légende : | Sur scène | Phases de poules
Samedi | 12h10 | [7 empty] | Phases éliminatoires
Samedi | 13h | Pause publicitaire / Pause déjeuner
Samedi | 13h30 | Concours de cosplays |  |  |  |  | Pour le tournois PUBG, trois parties sont disputées et à l'issue de chacune d'elles,
Samedi | 13h30 | 3ème tour des poules | 3ème partie | 3ème tour |  | 3ème tour des poules | chaque joueurs gagne un nombre de points équivalents à son classement.
Samedi | 14h30 | [5 empty] | Après les parties, un classement et établi.
Samedi | 14h30 | 4 et 5ème tour des poules | Conférence : sujet à déterminer (démonstrations technologiques, drones, projets, etc)
Samedi | 16h30
Samedi | 16h30 | 6ème tour des poules |  |  |  | 1er tour éliminatoire
Samedi | 17h30
Samedi | 17h30 | Conférence : sujet à déterminer (démonstrations technologiques, drones, projets, etc)
Samedi | 19h30
Samedi | 20h |  |  | 4ème tour |  | 2ème tour éliminatoire
Samedi | 21h
Samedi | 21h | 1er tour éliminatoire
Samedi | 00h
Dimanche | 00h | Pause nocturne
Dimanche | 6h
Dimanche | 7h | 2ème tour éliminatoire |  |  |  | Finale
Dimanche | 9h
Dimanche | 9h | 3ème tour éliminatoire
Dimanche | 11h
Dimanche | 11h30 |  |  | Finale
Dimanche | 14h30
Dimanche | 14h30 | Finale
Dimanche | 19h30
Dimanche | 20h | Remise des prix